## 90日アクションプラン
90日間アクションプラン: エビデンス生活実験室 × 有料→無料代替DB
物流現場ワーカー × Claude Pro ¦ 初期予算0円 ¦ 週5-10時間 ¦ リスク最小限
Day | Week | Phase | タスク | カテゴリ | 時間(h) | アウトプット | 完了
■ Phase 1: 準備期間（Day 1-14）
1 | W1 | Phase 1 | noteアカウント開設・プロフィール設定 | 実験室 | 1 | noteプロフィール完成 | ☐
1 | W1 | Phase 1 | X(Twitter)アカウント開設・プロフィール設定 | 両方 | 0.5 | Xアカウント完成 | ☐
2 | W1 | Phase 1 | Notionアカウント開設・代替DBテンプレート設計開始 | 代替DB | 2 | テンプレートv0.1 | ☐
3 | W1 | Phase 1 | 代替DB項目設計（サービス名/カテゴリ/月額/代替/比較/難易度/レビュー） | 代替DB | 1.5 | テンプレート完成 | ☐
4 | W1 | Phase 1 | 自分のサブスク棚卸し（dラボ×3, 学研, Claude Pro等 → 全額＆用途記録） | 両方 | 1 | サブスク一覧表 | ☐
5 | W1 | Phase 1 | dラボで最初の実験テーマを選ぶ（推奨: 睡眠改善 or 集中力） | 実験室 | 1 | 実験テーマ決定 | ☐
6-7 | W1 | Phase 1 | note記事#1「物流ワーカーがdラボの知見を自分の体で検証してみることにした」 | 実験室 | 2 | note初投稿 | ☐
8 | W2 | Phase 1 | ★就業規則の副業規定を確認★（最重要） | 法務 | 0.5 | 副業可否の確認 | ☐
8-9 | W2 | Phase 1 | 代替DBに最初の5件を登録（dラボ→YouTube等、学研→無料アプリ等） | 代替DB | 2 | DB: 5件 | ☐
10 | W2 | Phase 1 | n=1実験開始（計測方法決定: 主観疲労度/就寝起床時刻/日中眠気回数） | 実験室 | 1 | 実験プロトコル完成 | ☐
11-12 | W2 | Phase 1 | 毎日のデータ記録開始（Googleスプレッドシート）+ X投稿（Day1,2...） | 実験室 | 0.5 | データ蓄積開始 | ☐
13-14 | W2 | Phase 1 | note記事#2「代替DB始めました＋自分のサブスク月○円を公開」 | 代替DB | 2 | note 2本目 | ☐
■ Phase 2: MVP・初期テスト（Day 15-28）
15-17 | W3 | Phase 2 | 代替DB: 新規3件登録（動画配信 or 音楽カテゴリ） | 代替DB | 2 | DB: 8件 | ☐
15-17 | W3 | Phase 2 | n=1実験データ記録継続（毎日5分） | 実験室 | 0.5 | 実験データ Week3 | ☐
18 | W3 | Phase 2 | X投稿3-5回（実験経過、代替発見、気づき） | 両方 | 1 | Xエンゲージメント | ☐
19-20 | W3 | Phase 2 | note記事#3「dラボ睡眠テクニック2週間の結果【データ公開】」 | 実験室 | 2 | note 3本目 | ☐
20 | W3 | Phase 2 | Notion代替DBをWeb公開（Notion無料公開機能） | 代替DB | 0.5 | DB公開URL取得 | ☐
22-24 | W4 | Phase 2 | 代替DB: 新規3件登録（クラウドストレージ or タスク管理） | 代替DB | 2 | DB: 11件 | ☐
22-24 | W4 | Phase 2 | n=1実験データ記録継続 | 実験室 | 0.5 | 実験データ Week4 | ☐
25-26 | W4 | Phase 2 | note記事#4「月額○円のサブスクを無料に置き換えてみた【比較表付き】」 | 代替DB | 2 | note 4本目 | ☐
27-28 | W4 | Phase 2 | note記事#5「有料瞑想アプリ vs 無料アプリ、集中力データで比較」★融合型★ | 両方 | 2 | note 5本目（融合） | ☐
28 | W4 | Phase 2 | dラボ視聴＋次の実験テーマ検討 | 実験室 | 1 | 第2実験テーマ候補 | ☐
■ Phase 3: 初収益への布石（Day 29-56）
29-35 | W5 | Phase 3 | 代替DB: 週3件登録（人気カテゴリ優先: 動画配信/音楽/ストレージ） | 代替DB | 2 | DB: 14件 | ☐
29-35 | W5 | Phase 3 | A8.net・もしもアフィリエイトに登録 | マネタイズ | 1 | ASP登録完了 | ☐
29-35 | W5 | Phase 3 | SEO記事#1「○○ 代替 無料」キーワードでnote記事 | 代替DB | 2.5 | SEO記事1本目 | ☐
29-35 | W5 | Phase 3 | 実験データ記録＋X投稿 | 実験室 | 1.5 | データ蓄積継続 | ☐
36-42 | W6 | Phase 3 | 代替DB: 週3件登録 | 代替DB | 2 | DB: 20件 | ☐
36-42 | W6 | Phase 3 | n=1実験#1まとめ記事「30日間の○○実験、全データ公開」 | 実験室 | 2 | 実験#1完結レポート | ☐
36-42 | W6 | Phase 3 | 第2実験テーマ開始 | 実験室 | 1 | 実験#2開始 | ☐
36-42 | W6 | Phase 3 | X投稿＋フォロワー施策（ハッシュタグ最適化） | 両方 | 1 | フォロワー増加 | ☐
43-49 | W7 | Phase 3 | 代替DB: 週3件登録 | 代替DB | 2 | DB: 30件 | ☐
43-49 | W7 | Phase 3 | 代替DB記事にアフィリエイトリンク設置（10件以上） | マネタイズ | 1.5 | アフィリ設置完了 | ☐
43-49 | W7 | Phase 3 | SEO記事2本目（「Netflix 代替 無料」等の高ボリュームKW） | 代替DB | 2.5 | SEO記事2本目 | ☐
43-49 | W7 | Phase 3 | 実験データ記録＋X投稿 | 実験室 | 1 | データ蓄積継続 | ☐
50-56 | W8 | Phase 3 | 代替DB: 週5件登録（ペースアップ） | 代替DB | 2.5 | DB: 40件 | ☐
50-56 | W8 | Phase 3 | 有料note試験公開（実験#1完全版: 全データ＋分析、100-500円） | マネタイズ | 2 | 有料note公開 | ☐
50-56 | W8 | Phase 3 | noteマガジン「エビデンス生活実験室」作成 | 実験室 | 0.5 | マガジン完成 | ☐
50-56 | W8 | Phase 3 | 実験データ記録＋X投稿 | 実験室 | 1 | データ蓄積継続 | ☐
■ Phase 4: 改善・拡大（Day 57-90）
57-63 | W9 | Phase 4 | note PV・スキ数・Xエンゲージメント分析 → 人気コンテンツ特定 | 分析 | 1 | 分析レポート | ☐
57-63 | W9 | Phase 4 | 人気カテゴリの深掘りSEO記事（PVデータに基づく） | 代替DB | 2.5 | SEO記事3本目 | ☐
57-63 | W9 | Phase 4 | 代替DB: 週3件登録 | 代替DB | 1.5 | DB: 50件 | ☐
57-63 | W9 | Phase 4 | 実験#2中間レポート＋X投稿 | 実験室 | 2 | 実験#2中間レポート | ☐
64-70 | W10 | Phase 4 | 代替DB登録作業の標準化（テンプレ化で1件あたり時間削減） | 効率化 | 1 | 作業手順書完成 | ☐
64-70 | W10 | Phase 4 | 実験プロトコルの標準化（記録フォーマット統一） | 効率化 | 0.5 | 実験テンプレ完成 | ☐
64-70 | W10 | Phase 4 | SEO記事4本目 + アフィリエイトリンク追加 | 代替DB | 2.5 | SEO記事4本目 | ☐
64-70 | W10 | Phase 4 | 実験データ記録＋X投稿 | 実験室 | 1 | データ蓄積継続 | ☐
71-77 | W11 | Phase 4 | 代替DB: 週5件登録 | 代替DB | 2 | DB: 60件 | ☐
71-77 | W11 | Phase 4 | WordPress移行の検討（SEO効果測定に基づく判断） | 戦略 | 1 | 移行判断完了 | ☐
71-77 | W11 | Phase 4 | 融合型記事（実験×代替を絡めたコンテンツ） | 両方 | 2.5 | 融合記事2本目 | ☐
71-77 | W11 | Phase 4 | 実験データ記録＋X投稿 | 実験室 | 1 | データ蓄積継続 | ☐
78-84 | W12 | Phase 4 | 代替DB: 週5件登録 | 代替DB | 2 | DB: 70件 | ☐
78-84 | W12 | Phase 4 | 90日間の振り返り記事（成果・失敗・学び・数字の全公開） | 両方 | 2.5 | 振り返り記事 | ☐
78-84 | W12 | Phase 4 | 100日目以降のロードマップ策定 | 戦略 | 1 | 次期計画完成 | ☐
85-90 | W12 | Phase 4 | 全データ整理・KPI確認・次フェーズ準備 | 戦略 | 1.5 | 90日目完了 | ☐

## KPI・目標
KPI・目標管理シート
Phase | KPI項目 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 完了
Phase 1 (Day 1-14) | note記事数 | 2本 |  |  | ☐
| X投稿数 | 7回以上 |  |  | ☐
| 代替DB登録数 | 5件以上 |  |  | ☐
| n=1実験 | 1テーマ開始 |  |  | ☐
| 支出 | 0円 |  |  | ☐
Phase 2 (Day 15-28) | note記事数（累計） | 5本 |  |  | ☐
| X投稿数（累計） | 20回以上 |  |  | ☐
| Xフォロワー | 20-50人 |  |  | ☐
| 代替DB登録数 | 15-20件 |  |  | ☐
| Notion DB公開 | 完了 |  |  | ☐
| 実験中間レポート | 1本公開 |  |  | ☐
| 支出 | 0円 |  |  | ☐
Phase 3 (Day 29-56) | note記事数（累計） | 10-12本 |  |  | ☐
| Xフォロワー | 50-150人 |  |  | ☐
| 代替DB登録数 | 40-50件 |  |  | ☐
| ASP登録 | 2社以上 |  |  | ☐
| アフィリエイトリンク | 10件以上 |  |  | ☐
| 有料note | 1-2本公開 |  |  | ☐
| 実験#1完結レポート | 公開 |  |  | ☐
| 月間収益 | 0-1,000円 |  |  | ☐
| 支出 | 0円 |  |  | ☐
Phase 4 (Day 57-90) | note記事数（累計） | 15-18本 |  |  | ☐
| Xフォロワー | 100-300人 |  |  | ☐
| 代替DB登録数 | 60-70件 |  |  | ☐
| note月間PV | 5,000-10,000 |  |  | ☐
| 月間収益 | 500-5,000円 |  |  | ☐
| 作業効率改善 | Phase2比 -20% |  |  | ☐
| 実験テーマ | 2テーマ目中間 |  |  | ☐
| 支出 | 0円（WP移行なら月1,000円） |  |  | ☐

## ツール・費用
必要ツール・プラットフォーム一覧
ツール | 用途 | 費用 | 必要度 | 備考
★ 無料ツール（Day 1から使用）
note | 記事投稿・有料記事販売 | 0円 | ★必須
X (Twitter) | 発信・コミュニティ形成 | 0円 | ★必須
Notion | 代替DB構築・Web公開 | 0円 | ★必須 | 個人プラン
Googleスプレッドシート | 実験データの記録・可視化 | 0円 | ★必須
Googleフォーム | 日々のデータ入力（スマホ対応） | 0円 | 推奨 | 入力を習慣化しやすい
A8.net | アフィリエイトASP | 0円 | ★必須 | Phase 3から
もしもアフィリエイト | アフィリエイトASP | 0円 | ★必須 | Phase 3から
Canva | サムネイル・比較画像作成 | 0円 | 推奨 | 無料プランで十分
Claude Pro | 記事下書き・分析補助 | 既に課金中 | ★必須 | 既存サブスク
★ 将来検討（Phase 4以降）
WordPress + ドメイン | SEO本格化・独自サイト | 月1,000-1,500円 | 要検討 | 90日目に判断
ラッコキーワード | SEOキーワード調査 | 月990円 | 任意 | 無料版でもOK

## 法務・税務
法務・税務チェックリスト
完了 | 項目 | 詳細 | タイミング
☐ | 就業規則の副業規定を確認 | 勤務先の就業規則で副業が禁止されていないか確認。最重要事項。 | Day 1（最優先）
☐ | 住民税の普通徴収を選択 | 「自分で納付」を選択→副業収入が会社に通知されない | 確定申告時
☐ | 経費記録の開始 | Claude Pro月額、書籍代、通信費等を記録 | Day 1から
☐ | 開業届の提出検討 | 年間所得20万円超の見込みが出た時点で提出推奨 | 収益安定後
☐ | 青色申告承認申請 | 開業届と同時に提出。65万円控除のメリット | 開業届と同時
☐ | 確定申告の準備 | 年間副業所得20万円超で確定申告が必要 | 12月頃
☐ | 薬機法・景品表示法の注意 | 健康系で「治る」「効果がある」等の断定表現を避ける。「n=1の個人記録」 | 記事執筆時
☐ | 引用ルールの遵守 | dラボ等の有料コンテンツの内容を転載しない。論文の知見→自分の実験結果を公開 | 記事執筆時
☐ | インボイス登録の検討 | B2B取引（企業アフィリ等）で必要になる場合がある | 年商1,000万円超時

## 週次振り返り
週次振り返りシート（毎週日曜15分）
Week | note PV | Xフォロワー | DB登録数 | 収益(円) | 今週の学び・気づき | 来週やること
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 11
Week 12